附件1

主要任务分工表

| 工作类别 | 工作任务 | 主要内容、时间安排及要求 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据治理基础工作 | 制定数据治理相关规范和要求 | 2020年底前，完成全县统一的数据治理有关的建设规范和要求的编制 | 县政务服务数据管理局牵头 |
|  | 形成各地各部门的数据清单 | 2020年底前，梳理形成政务服务事项目录清单、数据需求目录清单、数据资源目录清单、数据共享目录清单、数据服务目录清单以及共享负面清单，提高政务服务事项目录与数据资源目录的一致性 | 县直各部门、各镇牵头 |
|  | 选取试点单位开展数据治理工作 | 2020年底前，基本完成部门业务的流程优化改造、系统整合和对接 | 各试点县直单位牵头 |
| 改善民生服务 | 开展基层减负便民专项应用 | 2020年底前实现一批重点镇村事项办事材料减少60%以上 | 县政务服务数据管理局牵头 |
|  | 推动健康信息便民专项应用 | 2020年底前，实现居民电子健康卡签发率达到60%，与龙川县内的二甲公立医院支持使用居民电子健康码 | 县卫生健康局、县医保局牵头 |
|  | 推进电子票据专项应用 | 2020年底前，推进教育、医疗、公安、检察、法院、水利等6个领域的非税电子票据应用 | 县财政局、县教育局、县公安局、县水务局、县卫生健康局牵头 |
|  | 加快港澳居民电子居住证签发 | 逐步签发港澳居民电子居住证，2020年底前，实现港澳人员“一证通行” | 县公安局、县政务服务数据管理局牵头 |
|  | 拓展社会保障卡一卡通应用 | 2020年底前，基本实现民生服务“一卡通” | 县人力资源社会保障局牵头 |
|  | 推动“主题式”民生服务 | 2020年底前，完成不少于30项政务服务办事主题的梳理 | 县政务服务数局管理局牵头 |
| 优化营商环境 | 推动不动产登记提速专项应用 | 2020年底前，实现抵押登记3个工作日内、其他类型登记5个工作日内办结 | 县自然资源局牵头 |
|  | 强化市场监管 | 2020年底前，实现监管事项梳理完成率10O%、监管信息归集率l00%、投诉举报处理率l00%、协同监管响应率100% | 县市场监管局牵头 |
|  | 推进中小微企业信贷应用 | 2020年底前，推广使用省中小企业融资服务平台，并归集我县相关信息。 | 人民银行龙川支行、县金融局牵头 |
|  | 深化“信用+”应用 | 深化“信用+”联合奖惩应用： 2020年底前，实现信用信息查询和实施联合奖惩嵌入到行政审批、事中事后监管、公共资源交易等业务流程中 | 县发展改革局、县市场监管局牵头 |
|  |  | 推进“信用+”投标担保应用 | 县公共资源交易中心牵头 |
|  |  | 推进“信用+”商品条码应用：2020年底前，推进“粤省事”“信用+商品条码”应用工作，推出一批亮点应用 | 县市场监管局牵头 |
| 深化部门重点应用 | 打造扁平化应急管理指挥应用 | 2020年底前，建立我县各类灾害、事故的主动监测预警能力 | 县应急管理局牵头 |
|  | 推动在线行政执法和监督应用 | 2020年底前，实现行政执法案件网上办理、执法信息网上查询、执法活动网上监督 | 县司法局牵头 |
|  | 创新互联网+河长管理应用 | 2020年底前，推进“互联网+”河长管理应用工作，实现河道智能化管理 | 县水务局牵头 |
| 建设完善基础库 | 完善汇聚各类基础信息数据 | 2020年底前，基本汇聚报送我县自然人、法人单位、社会信用、自然资源和空间地理等基础信息和存量纸质证照电子证照信息数据到市一级大数据中心。 | 县公安局、县市场监管局、县委编办、县民政局、县司法局、县发展改革局、县自然资源局、县政务服务数据管理局牵头 |
| 建设完善主题库 | 建立完善车辆主题库 | 2020年底前，基本完成车辆主题库建设 | 县公安局、县交通运输局、县政务服务数据管理局牵头 |
|  | 建立完善房屋主题库 | 2020年底前，基本完成房屋主题库建设 | 县自然资源局、县政务服务数据管理局牵头 |
|  | 建立完善地址主题库 | 2020年底前，基本完成地址主题库建设 | 县公安局、县政务服务数据管理局牵头 |
|  | 持续建立完善其他重点应用主题库 | 持续推进 | 县直各部门、县政务服务数据管理局牵头 |
| 建设完善专题库 | 建立完善政务服务专题库 | 2020年底前，完成政务服务专题库建设，扩展完善政务服务专题库 | 县政务服务数据管理局牵头 |
|  | 建立完善市场监管专题库 | 2020年底前，完成市场监管专题库建设 | 县政务服务数据管理局、县直各部门牵头 |
|  | 建立完善公共安全专题库 | 2020年底前，完成公共安全专题库建设 | 县公安局牵头 |
|  | 建立完善医疗救助专题库 | 2020年底前，完成医疗救助专题库建设 | 县医保局牵头 |
|  | 建立完善底线民生专题库 | 2020年底前，完成底线民生专题库建设 | 县民政局牵头 |
|  | 建立完善应急管理专题库 | 2020年底前，完成应急管理专题库建设 | 县应急管理局牵头 |
|  | 建立完善消防救援专题库 | 2020年底前，完成消防救援专题库建设 | 县消防救援支队牵头 |
|  | 建立完善其他重点应用领域专题库 | 持续推进 | 县直各相关部门牵头 |
| 建设完善数据服务平台 | 建设完善政务大数据中心 | 2020年底前，推动政务大数据中心在我县的推广应用并按需进行数据挂接 | 县直各部门牵头，县政务服务数据管理局配合 |
| 加强数据管理和安全审计 | 开展数据质量监测 | 定期发布数据质量监测评估报告 | 省政务服务数据管理局牵头 |
|  | 开展数据治理成效评价 | 2020年底前，制定政务数据治理评估办法；2020年底前，定期进行全面评估 | 县政务服务数据管理局牵头 |
|  | 开展数据安全审计 | 2020年底前，定期开展数据治理的事前、事中和事后审计 | 县政务服务数据管理局牵头 |
| 加强组织领导 | 成立本地本部门数据治理专项工作小组，定期报送工作情况 | 2020年9月底前完成并报县政务服务数据管理局，每半年报送一次数据治理工作情况 | 县直各部门、各镇牵头 |
| 制定工作方案 | 编制本镇本部门数据治理工作方案并报送至县政务服务数据管理局 | 本实施方案印发后1个月内完成数据治理工作方案编制 | 县直各部门、各镇牵头 |
| 加强资金保障 | 落实资金，编制本地本部门数据治理工作年度部门预算 | 按年度编制部门数据治理预算 | 县直各部门、各镇牵头 |
| 强化过程督导 | 通报数据治理工作进展，开展评估和监督 | 每一季度定期发布各镇各部门数据治理工作评估报告 | 县政务服务数据管理局牵头 |

附件2

镇村办事事项清单

| 序号 | 业务条线 | 事项名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安 | 居住登记申报 |
| 2 |  | 签注居住证 |
| 3 |  | 办理往来港澳通行证个人游签注 |
| 4 |  | 办理往来港澳通行证团队游签注 |
| 5 |  | 无犯罪记录证明 |
| 6 |  | 申领居住证 |
| 7 |  | 办理往来台湾通行证个人游签注 |
| 8 |  | 办理往来台湾通行证团队游签注 |
| 9 |  | 换领居民身份证 |
| 10 |  | 二、三类制毒化学品购买备案 |
| 11 |  | 补领、换领居住证 |
| 12 |  | 三类易制毒化学品运输备案证明 |
| 13 |  | 县外户口迁入 |
| 14 |  | 变更更正登记项目 |
| 15 |  | 申领居民身份证 |
| 16 |  | 国（境）内出生 |
| 17 |  | 补领居民身份证 |
| 18 |  | 申领临时居民身份证 |
| 19 |  | 市（县）内移居 |
| 20 | 交通运输 | 港口内进行危险货物的装卸、过驳作业审批 |
| 21 |  | 单位因资产重组、资产整体买卖或者改制、国有资产无偿划转、资产调拨申领其他指标 |
| 22 |  | 占用、挖掘道路审批 |
| 23 | 民政 | 发放高龄老人补（津）贴 |
| 24 |  | 内地居民结婚登记预约 |
| 25 |  | 敬老优待证办理 |
| 26 | 农业农村 | 动物及动物产品检疫合格证核发 |
| 27 | 人社 | 领取待遇资格认证 |
| 28 |  | 企业职工个人社会保险信息变更 |
| 29 |  | 出国留学人员资格审定 |
| 30 |  | 企业职工基本养老金核发 |
| 31 |  | 社会保险参保证明 |
| 32 |  | 生育津贴申领 |
| 33 |  | 人才引进 |
| 34 |  | 企业职工基本养老保险关系转出（出具参保缴费凭证） |
| 35 |  | 劳动力技能晋升培训补贴 |
| 36 |  | 企业职工基本养老保险关系转入 |
| 37 |  | 机关事业单位基本养老保险参保人员信息变更 |
| 38 |  | 机关事业单位基本养老保险参保人员增减变动 |
| 39 |  | 新引进人才租房和生活补贴 |
| 40 |  | 大中专毕业生初次专业技术资格考核认定 |
| 41 |  | 核发职业资格证书 |
| 42 |  | 工伤认定 |
| 43 | 商务 | 对外贸易经营者备案登记 |
| 44 |  | 非机电产品自动进口许可证核发 |
| 45 |  | 出口许可证核发 |
| 46 | 生态环境 | 建设项目环境影响评价文件审批 |
| 47 |  | 排污许可证核发（延续） |
| 48 | 市场监管 | 第二类医疗器械经营首次备案 |
| 49 | 司法 | 专职律师执业许可 |
| 50 | 卫生健康 | 城镇独生子女父母计划生育奖励 |
| 51 |  | 一孩生育登记 |
| 52 |  | 二孩生育登记 |
| 53 |  | 医师执业证书（变更） |
| 54 |  | 医疗机构执业许可（校验） |
| 55 |  | 医师执业证书（注册） |
| 56 | 烟草 | 烟草专卖零售许可证新办 |
| 57 |  | 其他住房消费提取 |
| 58 |  | 偿还购房贷款本息提取 |
| 59 |  | 购买自住住房贷款 |
| 60 |  | 住房公积金贷款后变更 |
| 61 |  | 住房公积金账户密码业务 |
| 62 |  | 商品房预售合同登记（变更、注销）备案 |
| 63 |  | 缴存基数调整业务 |
| 64 |  | 房屋买卖合同网签备案 |
| 65 |  | 建筑工程施工许可证核发 |
| 66 |  | 商品房预售款使用核准 |
| 67 |  | 建设工程招标公告（投标邀请书）和招标组织形式备案 |
| 68 | 自然资源 | 不动产登记资料查询 |
| 69 | 林业 | 木材运输证核发 |
| 70 |  | 出省《植物检疫证书》核发 |
| 71 | 残联 | 《中华人民共和国残疾人证》新办证申请 |

附件3

本实施方案指标说明

1.数据鲜活率：数据按照编目要求更新的信息类数量/数据挂接的总的信息类数量*100%

2.信息共享率：数据共享清单/数据资源目录清单*100%

3.监管事项梳理完成率：已梳理完成的监管事项数/应梳理的监管事项数*100%

4.监管信息归集率：有监管行为的事项数/应监管的事项数*100%

5.投诉举报处理率：在规定时间内处理完成的投诉举报数/在规定时间内应处理的投诉举报数*100%

6.纸质证照电子化率：部门已有电子证照数量/部门所有已发证的纸质证照数量*100%