龙川县财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价   ■完成结果评价

项目名称：龙川县廻龙镇2017-2019年精准扶贫项目

项目单位：龙川县廻龙镇人民政府

主管单位：龙川县人民政府

评价时间：2020年7月22日至7月23日

组织方式：■财政部门  □主管部门   □项目单位

评价机构：■中介机构  □专家组  □项目单位评价组

评价单位（盖章）：广东天博会计师事务所（普通合伙）

上报时间：2020年10月09日

2017-2019年龙川县廻龙镇精准扶贫项目

绩效评价报告

为全面检验2017-2019年龙川县廻龙镇精准扶贫项目财政支出资金绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神，龙川县财政局委托第三方机构组成绩效评价小组，按照《关于开展2020年财政支出重点绩效评价工作的通知》（龙财绩〔2020〕2号）等有关要求，对龙川县廻龙镇精准扶贫项目财政专项资金1302.52万元的投入、产出和效益做出客观、公正的评价，绩效评价基准日为2020年7月22日。

一、基本情况

（一）项目背景

2013年11月，习近平总书记对扶贫工作做出“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示。2016年6月4日，广东省委、省政府根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》精神，制定了《中共广东省委 广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发〔2016〕13号）、《新时期相对贫困村定点扶贫工作方案》（粤扶组〔2016〕4号）、《中共河源市委 河源市人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案》的有关要求，为深入贯彻落实中央《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、广东省委 省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》、河源市委 市政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》、中共龙川县委办公室 龙川县人民政府办公室印发《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》的通知（龙委办发〔2018〕22号）、《中共龙川县委 龙川县人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（龙委发〔2016〕14号）、《中共龙川县委办公室 龙川县人民政府办公室关于印发<龙川县精准扶贫开发资金筹集监管实施方案>等文件的通知》（龙委办发〔2016〕13号）、《关于加快贫困户产业扶持资金拨付的补充通知》（龙扶〔2017〕10号）、《龙川县产业扶贫“以奖代补”实施方案》（龙扶办〔2017〕21号）、《关于进一步加强和规范产业扶贫资金使用管理的指导意见》（粤农扶办〔2019〕98号）等文件精神，为带动建档立卡贫困户增收，实现建档立卡贫困户稳定脱贫，实现产业扶贫的经济效益和社会效益；廻龙镇人民政府结合本镇实际，依据新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的有关文件精神，通过完善各村基础设施、将扶贫资金投资入股至龙川湾叶农业发展有限公司等方式，多渠道加快贫困户脱贫致富步伐，提高贫困户收入，推进教育扶贫，提高村内百姓文化素养；建设公共基础设施，改善村容村貌。

（二）项目实施

1.专项资金支持内容及标准

（1）龙川县扶贫开发领导小组文件《关于预付2016年建档立卡贫困户产业扶持资金的通知》（龙扶〔2017〕4号），安排廻龙镇相对贫困村建档立卡有劳动能力贫困户产业发展资金（第一期）每人0.20万元，廻龙镇481人扶贫资金共96.20万元。

（2）龙川县扶贫开发领导小组文件《关于预付建档立卡贫困户第二期产业扶持资金的通知》（龙扶〔2017〕13号），安排廻龙镇相对贫困村建档立卡有劳动能力贫困户产业发展资金（第二期）每人0.50万元，廻龙镇481人扶贫资金共240.50万元。

（3）龙川县扶贫开发办公室文件《关于下达新时期精准扶贫精准脱贫2016-2017年县本级补助资金的通知》（龙扶办〔2017〕38号）：补助资金由帮扶单位会同村委会组织实施，县本级帮扶的相对贫困村补助资金60.00万元/村，（其中2016年补助30.00万元/村、2017年补助30.00万元/村），县本级帮扶的没列入第一、二轮及精准扶贫的村补助资金20.00万元/村（其中2016年补助10.00万元/村、2017年补助10.00万元/村。补助资金重点用于村内公益事业、村集体经济发展；廻龙镇三轮未帮扶过的村分别为罗明村、罗丰村、大塘村各20.00万元，扶贫资金共60.00万元。

（4）龙川县扶贫开发领导小组文件《关于拨付建档立卡贫困户第三期产业扶持资金的通知》（龙扶〔2018〕17号），安排相对贫困村建档立卡有劳动能力贫困户产业发展资金（第三期）罗南村74人28.50万元，罗回村92人25.50万元、建档立卡有劳动能力分散贫困户924户扶贫资金共587.30万元；

（5）龙川县扶贫开发办公室文件《关于下达新时期精准扶贫精准脱贫2018年县本级补助资金的通知》（龙扶办〔2018〕114号）：补助资金由帮扶单位会同村委会组织实施，县本级帮扶的相对贫困村补助资金30.00万元/村，县本级帮扶的没列入第一、二轮扶贫“双到”村补助资金10.00万元/村，县本级帮扶的第一、二轮扶贫“双到”村补助资金10.00万元/村，补助资金重点用于村内公益事业、村集体经济发展等项目；廻龙镇分别为罗明村、罗丰村、大塘村、骆岐村、万塘村、东北村、罗西村、罗中村、岐岭村、群光村、万光村、园田村等12个村扶贫资金共120.00万元。

（6）龙川县扶贫开发办公室文件《关于下达第一、二轮扶贫“双到”村基础设施建设补助资金的通知》（龙扶办〔2018〕120号），安排第一、二轮扶贫“双到”村补助资金10.00万元/村，补助资金重点围绕用于改善农村贫困地区基本生产生活条件，支持修改微小型公益性生产设施、微小型农村饮水安全配套设施、村组道路等。廻龙镇分别为骆岐村、万塘村、东北村、罗西村、罗中村、岐岭村、群光村、万光村、园田村等9个村扶贫资金共90.00万元。

（7）龙川县扶贫工作局文件《关于下达新时期精准扶贫精准脱贫2019年县本级补助资金的通知》（龙扶发〔2019〕56号）：补助资金由帮扶单位会同村委会组织实施，县本级帮扶的相对贫困村补助资金20.00万元/村，县本级帮扶的没列入第一、二轮扶贫“双到”村补助资金10.00万元/村，县本级帮扶的第一、二轮扶贫“双到”村补助资金10.00万元/村，补助资金重点用于村内公益事业、村集体经济发展等项目；

2.项目实施情况

依据《广东省精准扶贫开发资金筹集使用监管办法》（粤财农〔2016〕166号）、《中共龙川县委龙川县人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（龙委发〔2016〕14号）、《中共龙川县委办公室龙川县人民政府办公室关于印发<龙川县精准扶贫开发资金筹集使用监管实施方案>等文件的通知》（龙委办发〔2016〕13号）、《关于加快贫困户产业扶持资金拨付的补充通知》（龙扶〔2017〕10号）等文件精神，2017-2019年龙川县廻龙镇收到省、市、县财政资金1302.52万元，截至2019年12月31日使用精准扶贫资金累计1300.26万元（其中:①“以奖代补”拨付资金913.33万元；②投资入股176.51万元；③各村委会基础建设资金210.00万元；④重缴贫困户合作医疗保险0.42万元。资金结余2.26万元（已在2020年3月用于贫困户养殖业转产1.60万，贫困户收入不稳定临时救助0.66万元）。新时期精准扶贫工作中，廻龙镇有省定贫困村2个，分别为罗南村、罗回村，其中：罗南村由深圳市宝安区团委挂钩帮扶；罗回村由深圳市宝安区科创局挂钩帮扶。其他面上村由本镇和龙川县自然资源局、龙川县环境保护局、龙川县城市管理和综合执法局、龙川县经济开发总公司等4个县直单位挂钩帮扶。新时期全镇建档立卡贫困户469户1279人，2019年底已实现预脱贫469户1279人。预脱贫实现率100%。

（三）预算资金来源及使用情况

1.项目总投资及资金来源

（1）资金落实

①龙川县扶贫开发领导小组文件《关于预付2016年建档立卡贫困户产业扶持资金的通知》（龙扶〔2017〕4号），安排廻龙镇相对贫困村建档立卡有劳动能力贫困户产业发展资金（第一期）每人0.20万元(罗南村65人13.00万元，罗回村95人19.00万元，建档立卡有劳动能力分散贫困户481户扶贫资金共96.20万元）。

②龙川县扶贫开发领导小组文件《关于拨付建档立卡贫困户第二期产业扶持资金的通知》（龙扶〔2017〕13号），安排廻龙镇相对贫困村建档立卡有劳动能力贫困户产业发展资金（第二期）每人0.50万元(罗南村65人32.50万元，罗回村95人47.50万元，建档立卡有劳动能力分散贫困户481户扶贫资金共240.50万元）。

③龙川县扶贫开发办公室文件《关于下达新时期精准扶贫精准脱贫2016-2017年县本级补助资金的通知》（龙扶办〔2017〕38号）：补助资金由帮扶单位会同村委会组织实施，县本级帮扶的相对贫困村补助资金60.00万元/村（其中2016年补助30.00万元/村、2017年补助30.00万元/村），县本级帮扶的没列入第一、二轮及精准扶贫的村补助资金20.00万元/村（其中2016年补助10.00万元/村、2017年补助10.00万元/村。补助资金重点用于村内公益事业、村集体经济发展；廻龙镇三轮未帮扶过的村分别为罗明村、罗丰村、大塘村各村20.00万元，补助资金共60.00万元。

④龙川县扶贫开发领导小组文件《关于拨付建档立卡贫困户第三期产业扶持资金的通知》（龙扶〔2018〕17号），安排廻龙镇相对贫困村建档立卡有劳动能力贫困户产业发展资金（第三期）罗南村74人28.50万元，罗回村92人25.50万元、建档立卡有劳动能力分散贫困户924户扶贫资金共587.30万元；

⑤龙川县扶贫开发办公室文件《关于下达新时期精准扶贫精准脱贫2018年县本级补助资金的通知》（龙扶办〔2018〕114号）：补助资金由帮扶单位会同村委会组织实施，县本级帮扶的相对贫困村补助资金30.00万元/村，县本级帮扶的没列入第一、二轮扶贫“双到”村补助资金10.00万元/村，县本级帮扶的第一、二轮扶贫“双到”村补助资金10.00万元/村；补助资金重点用于村内公益事业、村集体经济发展项目。廻龙镇分别为罗明村、罗丰村、大塘村、骆岐村、万塘村、东北村、罗西村、罗中村、岐岭村、群光村、万光村、园田村等12个村扶贫资金共120.00万元。

⑥龙川县扶贫开发办公室文件《关于下达第一、二轮扶贫“双到”村基础设施建设补助资金的通知》（龙扶办〔2018〕120号），安排第一、二轮扶贫“双到”村补助资金10.00万元/村，补助资金围绕用于改善农村贫困地区基本生产生活条件，支持修改微小型公益性生产设施、微小型农村饮水安全配套设施、村组道路等。廻龙镇分别为骆岐村、万塘村、东北村、罗西村、罗中村、岐岭村、群光村、万光村、园田村等9个村扶贫资金共90.00万元；

⑦龙川县扶贫工作局文件《关于下达新时期精准扶贫精准脱贫2019年县本级补助资金的通知》（龙扶发〔2019〕55号）：补助资金由帮扶单位会同村委会组织实施，县本级帮扶的相对贫困村补助资金20.00万元/村，县本级帮扶的没列入第一、二轮扶贫“双到”村补助资金10.00万元/村，县本级帮扶的第一、二轮扶贫“双到”村补助资金10.00万元/村；

综上，截至2019年12月31日，廻龙镇收到省、市、县扶贫补助资金1302.52万元。

（2）资金到位

截至2019年12月31日，龙川县廻龙镇共收到省、市、县扶贫补助资金1302.52万元，资金到位率100%，资金到位明细见表一：

表一  2017-2019年廻龙镇扶贫资金到位明细表

单位：元

| 序号 | 记账日期 | 凭证号 | 摘要 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017-1-31 | 10 | 粤财农〔2016〕161号贫困户产业扶贫资金 | 320000 |
| 2 | 2017-1-31 | 11 | 粤财农〔2016〕161号贫困户产业扶贫资金 | 962000 |
| 3 | 2017-6-30 | 1 | 粤财农〔2016〕312号新时期精准扶贫到户资金第二批 | 974000 |
| 4 | 2017-6-30 | 2 | 精准扶贫精准脱贫资金（财政） | 1431000 |
| 5 | 2017-6-30 | 3 | 精准扶贫精准脱贫资金（财政） | 800000 |
| 6 | 2018-7-31 | 4 | 河扶办〔2016〕23.79.100号建档立卡贫困户产业扶持资金 | 5986700 |
| 7 | 2018-7-31 | 5 | 粤财农〔2017〕95号第三批相对贫困村建档立卡有劳动能力补助资金 | 362900 |
| 8 | 2018-7-31 | 6 | 粤财农〔2017〕10号贫困户有劳动能力补助资金 | 37600 |
| 9 | 2018-7-31 | 7 | 粤财农〔2017〕402号第三批相对贫困村建档立卡有劳动能力补助资金 | 25800 |
| 10 | 2018-12-31 | 12 | 龙扶办〔2018〕120号“双到”村基础设施建设补助资金 | 900000 |
| 11 | 2018-12-31 | 15 | 新增贫困户产业扶贫资金 | 21000 |
| 12 | 2018-12-31 | 16 | 粤财农2018〕108号精准扶贫精准脱贫资金 | 4200 |
| 13 | 2019-12-31 | 16 | 精准扶贫2019年度县级财政帮扶资金 | 1200000 |
| 合计 |  |  |  | 13025200 |

2.资金拨付及使用

截至2019年12月31日，龙川县廻龙镇使用扶贫资金累计1300.26万元，其中用于：①“以奖代补”产业扶贫913.33万元，②投资入股176.51万元，③村基础设施建设210.00万元，④重缴贫困户合作医疗0.42万元。扶贫资金拨付及使用明细见下表二：

表二  2017-2019年扶贫资金拨付及使用明细表

单位：元

| 序号 | 记账凭证 | 凭证号号 | 摘要（项目资金） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017-7-31 | 8 | 粤财农〔2016〕161号以奖代补 | 274000 |
| 2 | 2017-7-31 | 13 | 粤财农〔2016〕161号以奖代补 | 128000 |
| 3 | 2017-8-31 | 8 | 以奖代补资金第一批第6次 | 408550 |
| 4 | 2017-12-31 | 13 | 以奖代补资金第一批第7次 | 56000 |
| 5 | 2017-12-31 | 14 | 以奖代补第二批第1次 | 155000 |
| 6 | 2017-6-30 | 30 | 县级资金以奖代补第一批第一次 | 102100 |
| 7 | 2017-6-30 | 31 | 县级资金以奖代补 | 321980 |
| 8 | 2017-7-31 | 45 | 县级资金以奖代补 | 175920 |
| 9 | 2018-1-31 | 10 | 粤财农〔2016〕312号产业发展资金 | 129000 |
| 10 | 2018-2-28 | 11 | 粤财农〔2016〕312号产业发展资金 | 157660 |
| 11 | 2018-2-28 | 15 | 产业发展资金第二批第4次 | 791596 |
| 12 | 2018-2-28 | 17 | 粤财农〔2017〕10号产业发展资金 | 628600 |
| 13 | 2018-2-28 | 21 | 产业发展资金第二批第6次 | 180600 |
| 14 | 2018-11-30 | 8 | 粤财农〔2017〕10号以奖代补 | 174994 |
| 15 | 2018-11-30 | 8 | 粤财农〔2016〕161号以奖代补 | 800000 |
| 16 | 2018-11-30 | 8 | 河扶办〔2017〕23号以奖代补 | 238406 |
| 17 | 2018-11-30 | 10 | 河扶办〔2017〕23号以奖代补 | 1614000 |
| 18 | 2018-11-30 | 13 | 河扶办〔2017〕23号以奖代补 | 312174 |
| 19 | 2018-11-30 | 13 | 河扶办〔2017〕79号以奖代补 | 120590 |
| 20 | 2018-11-30 | 13 | 河扶办〔2017〕100号以奖代补 | 213036 |
| 21 | 2018-12-31 | 21 | 河扶办〔2017〕100号以奖代补 | 612260 |
| 22 | 2018-12-31 | 44 | 粤财农〔2017〕402号以奖代补 | 25800 |
| 23 | 2018-12-31 | 34 | 河扶办〔2017〕100号以奖代补 | 124000 |
| 24 | 2019-1-31 | 15 | 河扶办〔2017〕100号以奖代补罗中、群光 | 169040 |
| 25 | 2019-1-31 | 17 | 粤财农〔2018〕108号2017年重缴医疗保险 | 4200 |
| 26 | 2019-4-30 | 3 | 河扶办〔2017〕100号以奖代补产业发展资金 | 88000 |
| 27 | 2019-7-31 | 8 | 河扶办〔2017〕100号以奖代补产业发展资金 | 544834 |
| 28 | 2019-7-31 | 9 | 河扶办〔2017〕100号以奖代补产业发展资金 | 609730 |
| 29 | 2019-9-30 | 8 | 河扶办〔2017〕100号23号产业入股长期投资 | 1765130 |
| 30 | 2018-12-31 | 35 | 粤财农〔2018〕108号双到村基础设施资金 | 900000 |
| 序号 | 记账凭证 | 凭证号 | 摘要（项目资金） | 金额 |
| 31 | 2020-1-31 | 1-0104 | 新时期精准扶贫精准脱贫2019年县级补助资金 | 1200000 |
| 32 | 2019-10-31 | 4 | 东北村吴坤梅多领产业资金退款 | -2600 |
| 33 | 2019-8-31 | 3 | 吴道清错领产业资金退回 | -12000 |
| 34 | 2019-8-31 | 4 | 吴欢贤错领产业资金退回 | -8000 |
| 合计 |  |  |  | 13002600 |

3.项目合同执行情况

（1）园田村

①2018年12月28日，园田村民委员会与袁光声签订路灯安装合同，合同标的：30W太阳能灯8套，6米标准标杆灯杆30W太阳能灯26套，产品质保期3年，交货日期：合同签订后的30个工作日，合同金额10.00万元（含税）；2019年1月7日，项目实施验收，验收合格。工程结（决）算金额10.00万元；

②2018年10月10日，园田村委与袁日强签订水口段道路基础设施建设合同，合同总造价52万元，工期90天，2019年1月28日，惠州市工程建设项目咨询管理有限公司出具工程结算书，结算金额52.03万元，2019年7月23日，项目验收合格。

- 罗丰村

①2017年11月22日，罗丰村委与刁发祥签订罗丰至白石坳水泥路面硬底化工程合同，工程造价120.00万元，新开路基水涵、征地8.50万元，共计128.50万元，工期：2017年12月至2018年2月5日。2017年12月13日，项目验收合格。项目工程决（结）算金额20.00万元；

②2019年11月10日，罗丰村委与骆汉声签订罗丰至上輋道路改弯工程建设合同，合同金额10万元，工期30天；2020年4月3日，项目验收合格。2020年4月5日龙川县方正建设工程造价咨询有限公司出具工程结算书，结算金额10.00万元。

- 罗西村

①2019年11月10日，罗西村委与吴金泉签订上蓝水口至吉仙

凹里水渠工程合同，合同金额10.31万元，工期30天，结算金额10.05万元，2019年12月10日项目验收合格；

②2019年10月14日，罗西村委与王锦明签订罗西村路基拓宽挡土墙工程合同，合同金额58.55万元，工期60天，工程结算金额49.86万元，2018年12月12日，项目验收合格。

- 大塘村

①2017年9月20日，大塘村委签订参股深圳宝安（龙川）产业

转移园合同，合同金额20.00万元，投资回报期限30年（即2016-2046年），每年按投资额的12%支付红利；

②2018年12月25日，大塘村委与陈永强签订大塘村陂潭唇水毁道路改造工程合同，预算金额10.14万元，工期20天内，工程结算金额10.00万元，2019年1月7日项目验收合格；

③2019年7月10日大塘村委与宿迁市鑫之烁照明有限公司签订

大塘村太阳能路灯亮化工程合同，预算金额11.11万元，工期40天，2019年8月25日项目验收合格，结算金额10.00万元。

- 东北村

2018年11月27日，东北村委与骆汉声签订东北村向阳段护坡工程建设合同，合同金额35.00万元，工期40天内。2019年1月7日项目验收合格。

- 罗明村

①罗明村委与朱永新签订罗明村委文化活动中心建设工程合同，合同金额45.00万元，工期2017年11月20日至2018年4月20日；

②2017年10月15日，罗明村委与钟腾芳签订罗明村文化活动中心旧房拆除清理工程合同，合同金额5.21万元，工期10天，2017年11月2日项目验收合格。项目工程决（结）算金额5.21万元；

③2017年10月28日，罗明村委与朱永新签订罗明村文化活动中收护坡建设工程合同，合同金额2.60万元，工期20天，2017年11月22日，项目验收合格。

- 罗中村

①2018年12月6日，罗中村委与吴国洪签订罗中村至罗南村乌料记道路硬底化施工合同，合同金额46.80万元，2019年1月3日项目验收合格，结算金额46.52万元。

- 骆岐村

①2018年12月2日，骆岐村委与骆运兴签订骆岐村黄塘道路维修施工合同，合同金额10.00万元，工期32天。2019年1月5日项目验收合格，项目工程决（结）算金额10.00万元；

②2018年11月16日，骆岐村委与黄丽芳签订路灯安装施工合同，合同金额10.00万元，工期45天，2019年1月3日，项目验收合格。

- 岐岭村

①2018年11月12日，岐岭村委与吴城林签订岐岭村坑口至柏

树庵林场路基工程合同，合同金额10.00万元，工期30天内，2018年12月26日项目验收合格，结算金额10.00万元；

②2018年12月4日，岐岭村委与吴开周签订岐岭村斗田桥水坡

混泥土工程合同，合同金额4.51万元，工期30天内，2019年1月4日项目验收合格。项目工程决（结）算金额4.51万元；

③2019年7月25日，岐岭村委与钟腾芳签订岐岭村石园、船窝、

柏树庵自然村道扩宽路基工程合同，合同金额10.27万元，2019年10月5日项目验收合格，结算金额10.01万元；

④2018年12月7日，岐岭村委与吴开周签订岐岭村斗田路口路

基护墙混凝土工程合同，合同金额5.49万元，工期30天内，2019年1月7日项目验收合格。项目工程决（结）算金额5.49万元。

- 群光村

①2018年11月7日，群光村委与河源市益生堂农业科技有限公司签订群光韭菜基地灌溉设施建设合同，合同金额10.00万元，工期45天，2020年1月7日项目验收合格。工程结算金额10.00万元；

②2018年11月18日，群光村委与骆春光签订群沅村叉呖口至陂头下道路基础设施工程合同，合同金额20.00万元，工期30天，2018年12月20日项目验收合格，结算金额20.06万元。

- 万光村

①2019年11月10日，万光村委与吴秀章签订万光村新修水渠

建设工程合同，工期30天，2019年12月12日，项目验收合格。项目工程决（结）算金额10.00万元；

②2018年10月20日，万光村委与罗福荣签订水渠建设工程合

同，合同金额20.00万元，工期2018年12月20日前完工，2019年1月3日项目验收合格，结算金额20.02万元。

- 万塘村

①2018年11月17日，万塘村委与龙川县百汇建筑工程有限公

司签订万塘村道护坡工程施工合同，合同金额10.00万元，工期30天，2018年12月25日项目验收合格，结算金额10.00万元；

②2018年11月17日，万塘村委与骆大权签订万塘村水口段山坡拓宽工程实施合同，合同金额10.00万元，工期30天，2018年12月23日项目验收合格，结算金额10.00万元；

③2018年12月15日，万塘村委与骆大权签订万塘村水口段拓宽工程实施合同，合同金额10.23万元，工期60天，2019年2月27日项目验收合格，结算金额10.23万元。

- 廻龙镇人民政府

2019年9月11日，廻龙镇人民政府与龙川湾叶农业发展有限公

司签订产业扶贫（入股分红）协议书，入股金额174.51万元；协议期限7年（即从2019年9月12日至2026年9月12日），每年按8%固定收益率分红给参与入股的建档立卡贫困户，每年12月为分红时间。

（四）项目组织及管理

1.项目组织机构

廻龙镇府为切实加强精准扶贫工作的开展，落实扶贫政策，做好全镇贫困户的脱贫工作，2019年9月20日调整精准扶贫工作领导小组。

组长：  邹胜平  镇委书记

副组长：冯建国  镇委副书记 、镇长

叶文锋  镇委副书记

成员：  吴兴权  人大主席       吴泉良  镇委副书记

袁迎鑫  镇纪委书记     吴胜玉  镇委组织委员

刘琦    镇委宣传委员   张小娟  镇委委员

钟坤泉  武装部长       骆大彬  人大副主席

吴坤沅  副镇长         骆志勇  副镇长

领导小组下设办公室，负责领导小组的日常工作和全镇精准扶贫工作的具体业务，包括精准识别、精准帮扶、产业帮扶、项目验收、督查巡查等。朱明晋同志任办公室主任。

2.项目实施流程

龙川县廻龙镇人民政府依据《广东省精准扶贫开发资金筹集使用监管办法的通知》（粤财农〔2016〕166号）、《龙川县精准扶贫开发资金筹集使用监管实施方案》（龙扶办〔2017〕21号）的要求，以政府安排资金为引导，以加快扶贫开发管理体制为动力，建立保障扶贫产业健康发展的长效机制。下达预算指标，做出资金安排表，“谁审批、谁使用、谁负责”的原则，落实好预算资金监管主体责任，确保专款专用和资金安全。加强财政资金的绩效管理，科学确定绩效目标，严格按照“花钱必问效、无效必问责”原则落实好绩效管理主体责任。

扶持原则：因户施策、“长、短”结合、环保、以奖代补，建立扶贫产业健康发展理念。

实施步骤：

项目申请程序：①申请→②村级核实→③镇级审批→④启动实施→⑤资料报送；

资金申请程序：①申请→②村级核实→③镇级审批④→⑤项目验收→⑥项目公示→⑦资金拨付→⑧资料报送；

项目验收程序：①申请→②村级初验→③镇级复验→④资料报送；

奖补资金拨付：①申请→②村级审核→③镇级审批→④财政拨款→⑤资料报送；

成立组织机构，负责项目申请、审批、实施、检查、验收、公示、资金拨付、资料报送等工作。资金使用单位基本能按管理制度、实施方案等有关规定的要求，执行项目阶段工作。

3.项目管理制度

龙川县廻龙镇人民政府依据《龙川县精准扶贫开发资金筹集使用监管实施方案》（龙委办发〔2016〕13号）的要求，结合自身情况，廻龙镇扶贫办公室制定《扶贫开发资金管理制度》、《精准扶贫驻镇工作组工作职责》、《精准扶贫驻村工作队工作职责》等管理制度，进行扶贫资金的管理和使用。以政府安排资金为引导，扶持建档立卡有劳动能力贫困户产业发展、完善各村道路硬底化等基础设施建设。以加快扶贫开发管理体制为动力，建立保障扶贫产业健康发展的长效机制。不断加大扶贫资金监管力度。建立扶贫项目资金报账机制，提高扶贫项目资金报账质量和效率。

项目实行全程监管，经过实施项目信息公示公开，资金支付经过分管领导与主管领导审批并按合同要求支付。帮扶单位承担审核 、把关职责，驻村工作队、驻村干部承担直接的监管职责。从扶贫项目资金安排、拨付、使用、账务处理程序规范，扶贫资金支持的项目实行项目管理制度，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。

（五）项目绩效目标

1.总目标

总目标：突出脱贫成效，强化监督管理，保证精准扶贫资金管理使用安全、规范和有效。帮扶全镇省定贫困村2个，分别为罗南村、罗回村；面上村12个，分别为罗明村、罗丰村、大塘村、骆岐村、万塘村、东北村、罗西村、罗中村、岐岭村、群光村、万光村、园田村，新时期全镇建档立卡贫困户469户1279人，2019年底实现脱贫任务。

到2020年稳定实现农村相对贫困人口不愁吃、不愁穿、义务教育、基本医疗和住房安全有保障、基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平，现有标准下农村相对贫困人口全部实现稳定脱贫，如期完成脱贫攻坚任务。相对贫困村建成社会主义新农村示范村，20户以上自然村实现道路硬底化、达到整洁村建设标准，贫困地区发展环境明显改善。为建设社会主义新农村创造条件。

2.阶段性目标

①深入实施增收脱贫行动，提高脱贫质量；规范资产收益扶贫；优先支持生态扶贫项目；投资入股龙川湾叶农业发展有限公司，投资入股分红。

②提升农业产业带动能力；“以奖代补”。

③加强公共基础设施建设；改善贫困地区生活生产条件.

二、主要绩效

（一）评价结论

综合项目单位自评、评价小组对自评材料审核和现场核查的评价结果，龙川县廻龙镇“精准扶贫”项目整体而言，基本能按照预期计划实施，完成项目的既定目标，并取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益，但存在资金落实，事项预算、安排等方面不足等情况（如存在投资入股资金量大，未对投资入股企业进行风险评估，投资监管方未制定投资入股企业的监管制度和措施，存在较大的投资风险，因而综合评定廻龙镇“精准扶贫”项目绩效得分为85分（各指标得分见附件2），绩效等次为“良好”。

- 绩效情况（主要经验）

龙川县廻龙镇镇人民政府依据省、市、县有关文件要求，以政府安排资金为引导，以农民自愿出资筹劳为主体，以加快扶贫开发管理体制为动力，遵循聚焦精准、突出成效；科学规范、公正公开；强化监督、适当奖励的原则，对精准扶贫专项资金的管理与使用，帮扶单位审核把关，驻村工作队、驻村干部直接监管。截至2019年12月31日精准扶贫资金支出累计1300.26万元。其中“以奖代补”拨付资金（短平快项目）913.33万元；重缴医疗保险0.42万元；各村基础建设资金210.00万元；投资入股龙川湾叶农业发展有限公司176.51万元，截至2019年12月31日，已获得分红累计14.10万元；2017年全镇建档立卡贫困户469户1279人，截至2019年12月31日，已预脱贫469户1279人。预脱贫完成率100.00%。

1.脱贫攻坚成效明显

全镇新时期建档立卡贫困户469户1279人，截至2019年底，已全部实现脱贫任务，达到贫困户“八有”脱贫标准和规定的贫困户退出程序。预脱贫完成率100% ；开展脱贫攻坚专题调研与现场办公，解决贫困户困难。不定期走访贫困户，廻龙镇领导班子走访450户，走访率96.30%；建立专账，巩固管理和脱贫攻坚两手抓，防止预脱贫户返贫。

2.省定贫困村居民稳定增收

罗南村、罗回村两个省定贫困村在帮扶单位的大力帮扶下，完善基础设施，增加村集体收入，按照《龙川县关于做好2019年省定贫困村居民人均可支配收入调查工作的通知》规定流程和程序，通过分类取样、入户调查开展居民收入调查数据采集和信息录入，两个省定贫困村居民可支配收入均已达到1.10万元以上。

3.最低生活保障和养老保险政策兜底落实

廻龙镇无劳动能力建档立卡贫困户208户269人，已全部落实兜底政策，兜底率100.00% ，为符合参加居民养老保险的贫困人口663人全部购买了居民养老保险，259人贫困人口符合享受居民养老保险的人员已全部享受养老保险待遇。

4.医疗救助、基本医疗和大病保险政策落实

廻龙镇469户1279人购买了居民基本医疗保险和大病保险，对全镇469户建档立卡贫困户中有医疗救助需求的171人实现了医疗救助。

5.残疾人两项补贴政策落实

廻龙镇469户1279人贫因人口中，有残疾291人，其中精神残疾67人，智力残疾67人，视力残疾40人，听力残疾21人，语言残疾26人，肢体残疾80人，领取生活津贴有49人，领取护理补贴有21人，享受生活补贴与护理补贴有136人，残疾政策落实率100.00% 。

6.危房改造政策、饮水安全保障落实

廻龙镇469户建档立卡贫困户其中住楼户有464户，住安全的瓦房有5户，2016年农改23户，2017年农改78户，2018年农改51户，2019年农改10户，全部贫困户达到安全住房有保障的目标。

廻龙镇469户建档立卡贫困户有安全饮用水，且都有安全水质报告，达到安全饮用水标准。

7.发展产业促进贫困户增收

廻龙镇两个省定贫困村发展了村级光伏发电站，投资入股龙川湾叶农业发展有限公司，以入股分红方式实现贫困户的稳定增收，培养了7个脱贫致富带头人。面上村以“以奖代补”方式激励贫困户自我发展家庭产业为主，入股农业龙头企业为辅，在家务农有劳动能力的贫困户100.00%参加产业项目。

8.消费扶贫、就业扶贫

廻龙镇实施消费扶贫，在镇级街道建立一个农村电商服务点，宣传扶贫企业参加广东脱贫攻坚展，广东农博会。

廻龙镇有就业意愿人口295人，且已完成就业，实现就业率100.00%，有培训意愿人口196人，进行了相关培训，实现培训率100.00% ，廻龙镇设置公益性岗位帮助贫困户就业，有15户贫困户在公益岗位上就业。解决了廻龙镇贫困户就业困难。

9.动态管理贫困户基本信息

廻龙镇落实贫困人口动态管理，对不符合条件的农户及时清退，对因灾因病新生贫困人口及时纳入帮扶范围。确保不漏一户一人。廻龙镇统筹推进保障性扶贫，加大实施教育脱贫、健康扶贫，保障贫困户住房安全，强化综合性保障扶贫，加强脱贫成效的巩固。

三、存在问题

1.廻龙镇发放不符条件的“以奖代补”资金24.42万元，已追回4.26万元，其中：用于统筹入股龙川湾叶农业发展有限公司2.00万元，用于2020年初因新冠疫情贫困户特色养殖业转产1.60万元及生活贫困群众救助补贴发放0.66万元，仍有20.16万元未追回。

2.扶贫资金投向的产业比例分类分析不清晰，项目立项与可行性论证不充分。短、平、快扶贫项目，缺乏长效机制，缺乏持续发展。

3.未结合本镇实际，制定详细的项目实施方案，投资入股资金的监管方案。

廻龙镇贫困户投资入股资金量大，投资监管方未制定投资入股企业的监管制度和措施，存在较大的投资风险。投资农业项目参股企业可能存在到时分红，偿还本金非常困难。

四、改进建议

1.截至绩效评价基准日，仍有20.16万元到户产业扶贫资未追回。

建议廻龙镇扶贫办依据龙扶发〔2019〕25号规定及时跟踪并追回，避免时间过久，无法收回该笔扶贫资金。

2.建议廻龙镇府结合自身，制定出详细切实可行的实施方案。

（1）严格按照中央、省市县精准扶贫战略和要求，认真抓好“1+6+N”方案落实，进一步强化措施，确保精准扶贫工作落到实处。

（2）进一步对产业扶贫资金的各类项目投资收益情况开展数据分析；进一步对资产收益类扶贫资金的投入进行收集处理。

3.扶贫资金参股注资，需要加强风险管控、风险评估与监管措施，制定可行性方案，确保贫困户的投资收益，方可投资；对农业项目必要时要求被参股企业提供抵押物、担保物或提供有实力的公司作为担保，同时关注高管变动，各月财务报表应定期上交所在村委与镇府，年度财务状况须经审计，且将会计师事务所出具的审计报告及时提交给所在村委及镇府。

五、评价工作开展情况

评价小组承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位、方案评审等关键环节，形成本次绩效评价关注重点：1.关注项目实施进度；2.关注项目取得的成效；3.关注资金的使用效率；4.监管机制、绩效自评落实情况；为主管部门进一步规范管理，推动工作提供建议。评价小组结合评价关注重点，以实施效果为导向设计本项目绩效评价指标体系，通过调研、访谈、问卷、查阅资料，运用文献法、成本效益分析法、社会调查法、综合评分法等方法，对本项目开展绩效评价。期间，现场访谈，了解项目概况及成效等。在此基础上，按照指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成了该项目的绩效评价报告。

附件：

1-项目基本情况表

2-绩效评价指标体系及得分表

3-评价人员情况

4-绩效评价指标分析情况

广东天博会计师事务所（普通合伙）

二〇二〇年十月九日

附件1：项目基本情况

| 项目名称 | 龙川县廻龙镇精准扶贫资金 |  | 资金安排年份 |  |  | 2017-2019年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 龙川县廻龙镇人民政府 |  | 统一社会信用代码 |  |  | 11441622007271751C |  |  |
| 项目负责人 | 冯建国 |  | 联系电话 |  |  | 0762-6421630 |  |  |
| 地址 | 广东省河源市龙川县廻龙镇政府大院 |  |  |  |  | 邮编 | 517353 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施内容 | 2017-2019年期间，龙川县廻龙镇府共筹集新时期精准扶贫精准脱贫省、市、县补助资金1302.52万元，支出累计1300.26万元（其中用于贫困户自身发展“以奖代补”913.33万元，投资入股龙川湾叶农业发展有限公司176.51万元，各村委基础建设资金210.00万元，2017年重缴医疗保险建档立卡贫困人员0.42万元，资金结余2.26万元，龙川县廻龙镇补助资金使用率99.83%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） | 1302.52 | 实际到位资金 （万元） |  | 1302.52 | 实际使用情况 （万元） |  |  | 1300.26 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政预算 |  | 省财政预算 |  |  | 省财政预算 |  |  |  |
| 市财政预算 |  | 市财政预算 |  |  | 市财政预算 |  |  |  |
| 县财政预算 | 1302.52 | 县财政预算 |  | 1302.52 | 县财政预算 |  |  | 1300.26 |
| 地方债券资金 |  | 地方债券资金 |  |  | 地方债券资金 |  |  |  |

附件2：绩效评价指标评分情况

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  | 指标说明 | 评分 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 |  | 权重(%) |  |  |
| 项目绩效目标 | 20 | 前期工作 | 5 | 论证 决策 | 1 | 科学调研 |  | 0.5 | 反映前期有科学调研。 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | 可行性论证报告 |  | 0.5 | 反映有可行性调研论证报告。 |  |
|  |  |  |  | 申报 程序 | 2 | 合规性 |  | 1 | 反映资金申报程序合规、合法情况。 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 及时、完整 |  | 1 | 反映资金申报及时、完整性情况。 |  |
|  |  |  |  | 组织 机构 | 1 | 组织机构健全性 |  | 1 | 反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确。 | 1 |
|  |  |  |  | 制度 措施 | 1 | 制度完备性 |  | 1 | 反映项目是否具备相应的资金管理、财务核算制度、项目管理制度、项目实施措施和方案（计划）。 | 1 |
|  |  | 绩效目标设置 | 15 | 完整性 | 5 | 目标设置完整性 |  | 5 | 反映目标设置是否包含公共产品内容、数量、质量、成本内容，是否具体化到指标及其目标值。 | 4 |
|  |  |  |  | 科学性 | 5 | 目标设置合理性 |  | 5 | 反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化；资金绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 4 |
|  |  |  |  | 可衡量性 | 5 | 目标设置量化、可衡量 |  | 5 | 反映资金绩效目标设置是否量化、是否包括可衡量的绩效指标。 | 5 |
| 项目绩效监控 | 30 | 资金管理 | 10 | 资金 到位 | 3 | 资金到位率 |  | 3 | 反映各类资金的到位情况，包括到位比率继到位及时性。 | 3 |
|  |  |  |  | 资金 支付 | 3 | 支出及时性 |  | 2 | 反映项目单位是否按时完成年度支出。 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用率 |  | 1 | 反映资金的实际支出情况，资金支出总额与到位资金对比。 | 1 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 4 | 财务合规性 |  | 4 | 反映资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。 | 2.5 |
|  |  | 项目管理 | 20 | 实施程序 | 15 | 实施规范性 |  | 15 | 反映项目实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 13 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 5 | 项目监管情况 |  | 5 | 反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。 | 3 |
| 项目绩效结果 | 50 | 项目产出结果 | 20 | 数量 | 5 | 项目数量完成情况 |  | 5 | 反映项目产出的产品或服务数量完成情况。 | 5 |
|  |  |  |  | 质量 | 5 | 项目质量完成情况 |  | 5 | 反映项目提供的产品或服务质量达到的标准、水平和效果的完成情况。 | 4.5 |
|  |  |  |  | 成本 | 5 | 项目所需成本完成情况 |  | 5 | 反映项目提供的产品或服务所需成本（单位成本和总成本）等的完成情况。 | 3.5 |
|  |  |  |  | 时效 | 5 | 项目所需时效完成情况 |  | 5 | 反映项目提供产品或服务的所需时间及时程度和效率的完成情况。 | 5 |
|  |  | 项目绩效结果 | 24 | 经济效益 | 6 | 直接或间接经济效益 |  | 6 | 反映项目预期产生的直接或间接经济效益，或反映项目预算执行结果是否节约还是超支等具体情况及原因。 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 | 综合社会效益 |  | 6 | 反映资金使用和项目实施直接产生和带动的综合社会效益。 | 5 |
|  |  |  |  | 生态效益 | 6 | 环境影响程度 |  | 6 | 反映项目资金使用对环境产生的积极或消极影响。 | 5 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 可持续影响程度 |  | 6 | 反映项目完成后，对人、自然、资源带来的可持续影响。 | 5 |
|  |  | 满意结果 | 6 | 服务对象满意度 | 6 | 公共利益等 |  | 6 | 反映项目完成后，服务对象对项目实施的满意程度。 | 5 |
| 合计 |  | 注：评价结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（80～89）、中（70～79）、低（60～69）、差（得分＜60）。 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  | 良好 |  |  |  |

| 附件3：项目组评价人员情况： ： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 |
| 谢永勇 | 中国注册会计师 | 广东天博会计师事务所（普通合伙） |
| 谢永彩 | 项目经理 | 广东天博会计师事务所（普通合伙） |
| 杨小平 | 会计师 | 广东天博会计师事务所（普通合伙） |
| 黄丽敏 | 会计师 | 广东天博会计师事务所（普通合伙） |
| 评价小组组长（签字）： 2020 年10 月09日 |  |  |

附件4：

项目绩效评价指标分析情况

根据县财政局的通知要求及专项资金项目的特殊性质，第三方评价小组对项目单位进行了现场核查。以下绩效评价指标分析主要基于两方面，一是项目单位提供的材料；二是现场核查的结果。第三方评价小组对专项资金不同用途的绩效进行了全面分析，并在此基础上依照指标体系对现场核查单位进行评分（具体得分情况如下表）。

专项资金具体得分情况表

| 专项资金名称 | 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精准扶贫项目 | 绩效目标 | 20 | 17.50 | 87.50 |
|  | 绩效监控 | 30 | 24.50 | 81.67 |
|  | 绩效结果 | 50 | 43.00 | 86.00 |
| 合计 |  | 100 | 85.00 | 85.00 |

（一）绩效目标指标

该类指标满分20分，包括前期工作、目标设置2个二级指标(具体分值及得分情况如下表所示)。主要考察预算单位项目立项的规范性与可行性，绩效目标制定的完整性、科学性与可衡量性，以及组织、制度的保障措施等。

投入类指标具体分值及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 前期工作 | 5 | 4.5 | 90.00 |
|  | 目标设置 | 15 | 13 | 86.67 |
| 合计 |  | 20 | 17.5 | 87.50 |

1.前期工作

（1）项目论证（满分1分，得分0.5分）

①项目前期科学调研

龙川县廻龙镇位于龙川县中部偏东地区，全镇约6800户34000多人，下辖1个居委会和14个行政村。在新时期精准扶贫认定为罗南村和罗回村为省定贫困村，其余为面上村。全镇建档立卡贫困户469户1279人，其中一般贫困户139户595人，低保贫困户199户547人，五保贫困户131户137人；无劳动能力贫困户208户269人，有劳动能力261户1010人。对本镇贫困人口实地调研，掌握实情，因地制宜，有针对性分类指导、精准识别，精准帮扶，精准施策，多措并举、精准脱贫。

评价结果：落实帮扶规划，建档立卡，确保扶贫对象精细化，实现精准识别，精准帮扶，精准脱贫；帮扶资金投资入股综合效益好、稳定的龙川湾叶农业发展有限公司。得0.5分。

②项目提供可行性论证报告

投资入股，工程基础建设等项目未提供可行性论证报告书面材料，得0.0分。

- 申报程序（满分2分，得分2.0分）

①资金申报程序合规、合法

项目申请程序：①申请→②村级核实→③镇级审批→④启动实施→⑤资料报送

资金申请程序：①申请→②村级核实→③镇级审批→④项目验收→⑤项目公示→⑥资金拨付→⑦资料报送

项目验收程序：①申请→②村级初验→③镇级复验→④资料报送

奖补资金拨付：①申请→②村级审核→③镇级审批→④财政拨款→⑤资料报送

扶贫项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，具有审批程序流程图，资金申报程序合规、合法，得1.0分。

②项目资金申报及时性、完整性

成立组织机构，负责项目申请、审批、实施、检查、验收、公示、资金拨付、资料报送等工作。资金使用单位基本能按管理制度、实施方案等有关规定的要求，执行项目阶段工作，申报程序及时、完整，得1.0分。

- 组织机构（满分1分，得分1.0分）

①组织机构建立健全

为更好完成2017-2019年精准扶贫项目，龙川县廻龙镇成立扶贫项目管理机构和配备实际开展工作的项目责任人、项目组成员、项目联系人等项目管理队伍，规范健全、合理。得0.5分

②机构分工明确

为落实任务责任到人，负责项目申请、审批、实施过程检查、验收、公示、资金拨付、资料报送等程序，分工明确。龙川县廻龙镇府负责扶贫资金项目的实施与管理，得0.5分。

（4）制度措施（满分1分，得分1.0分）

具备项目资金管理制度、财务核算制度、具备相应项目管理制度、项目实施方案和措施。龙川县廻龙镇府结合自身情况，廻龙镇扶贫办公室制定《扶贫开发资金管理制度》、驻镇工作组成员及驻村扶贫工作队长职责清单、精准扶贫驻镇工作组工作职责、精准扶贫驻村工作队工作职责、扶贫办工作小组架构等进行扶贫资金的管理和使用。制度完备性指标，得1.0分。

2.目标设置

（1）目标完整性（满分5分，得分4.0分）

目标设置：着力提高贫困人口收入，改变贫困地区落后面貌，衔接实现全面建成小康社会奋斗目标的时间节点，确保到2020年底全镇相对贫困人口全部脱贫。廻龙镇府结合实际，通过绩效总目标与阶段性目标来解决贫困户自身发展，加快贫困户脱贫致富步伐，提高贫困户收入，提高全镇的经济发展水平。“以奖代补”产业扶贫，投资入股、村道建设、医疗保险等具体目标。帮扶产业，对每户精准扶贫户实行脱贫计划，一套帮扶措施。

未提供脱贫项目、扶贫项目规划表，绩效目标完整性指标，得4.0分。

- 目标科学性（满分5分，得分4.0分）

从目标明确性、相关性、细化等方面体现评价资金的绩效目标的合理性，体现决策意图。

实施项目内容上看：投资入股，基础建设，健康扶贫等形式，全方位，多渠道。到2019年底已实现脱贫469户1279人。

投资入股企业进行风险评估，投资监管方未制定投资入股企业的监管制度与措施，存在较大的投资风险。扶贫、脱贫渠道未广开致富门、多元化，绩效目标科学性指标，得4.0分。

- 目标可衡量性（满分5分，得分5.0分）

到2019年底龙川县廻龙镇建档立卡相对贫困人口469户1279人已全部实现脱贫。

该绩效目标设置具备量化、可衡量性，得5.0分。

（二）绩效监控指标

该类指标满分30分，包括资金管理、项目管理等2个二级指标(具体分值及得分情况如下表所示)。主要评价各项目执行单位在项目实施期间，有关管理制度的制定及落实情况等。

过程类指标具体分值及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效监控 | 资金管理 | 10 | 8.50 | 85.00 |
|  | 项目管理 | 20 | 16.00 | 80.00 |
| 合计 |  | 30 | 24.50 | 81.67 |

具体项目指标分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位（满分3分，得分3分）

2017-2019年精准扶贫资金到位及时，计划投入资金1302.52万元，实际到位资金1302.52万元，资金到位率=实际到位资金÷计划到位资金*100%=1302.52÷1302.52*100%=100%。

评价结果：

扶贫资金到位及时，资金到位率100%，得3.0分。

- 资金支付（满分3分，得分3.0分）

①资金支出及时性

2017年-2019年精准扶贫资金支付及时，无截留、挤占、挪用、虚列支出，资金支出及时性指标，得2.0分。

②资金使用率

2017-2019年精准扶贫资金到位及时，截至2019年12月31日实际到位资金1302.52万元，资金使用累计1300.26万元：其中：以奖代补913.33万元、村级基础建设210.00万元、投资入股176.51万元、医疗保险0.42万元。资金使用率=实际使用资金÷到位资金*100%=1300.26÷1302.52*100%=99.83%。资金使用率指标，得1.0分。

- 支出规范性（满分4分，得分2.5分）

①事项支出合规性（满分2分，得分0.5分）

经核查，2017-2019年扶贫专项资金使用1300.26万元，项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复或资金下达文件规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，支付记录完整合规，票据合规、发放不符合条件“以奖代补”资金。

事项支出合规性指标，得0.5分。

②会计核算规范性（满分2分，得分2.0分）

会计核算规范，坚持专款专用，建立了完善的支出审批制度，支出凭证合规有效未超范围、未虚列支出，资金使用安全、完整，并达到预期绩效目标。会计核算规范性指标，得2.0分。

2.项目管理

（1）实施程序（满分15分，得分13.0分）

①项目资金下达、项目立项、项目实施方案、项目概预算、法人负责制、合同管理制等，得4分；

②按规定报批的项目个数，完成项目验收表,（包括验收申请，验收单位，验收时间，验收内容，验收过程，验收结果等），得2分；

③项目绩效自评、项目工作总结或风险评估，得3分；

④项目工程实施前、中、后现场图片或项目公示，得2分；

⑤项目（资金）辅助明细账，得1分；会计核算规范，得1分。

⑥项目资金管理、支出等制度健全，得2分。

该项目实施程序符合规范①③④⑤⑥⑦之要求，不符合规范②之要求，有些项目完成后，无验收程序，项目实施程序指标，得13分。

（2）项目监管（满分5分，得分3.0分）

①项目履行审批签字完整性，得1分；

②项目概预算公示（含项目进度表），得1分；

③项目满意度调查问卷，得1分；

④项目管理制度或项目决策、项目组织架构、分工明确，得1分；

⑤项目财务检查、第三方审计、风险应对，得1分。

经检查，该项目符合下列要求：

该项目监管符合①②④之要求，不符合规范③⑤之要求，项目监管指标，得3.0分。

（三）绩效结果指标

该类指标满分50分，包括项目产出结果、项目效益结果、公众满意度等3个二级指标(具体分值及得分情况如下表所示)。主要考察建设项目的预算成本控制，产出时效、产出质量、产出数量，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、公众满意度等情况。

绩效结果类指标具体分值及得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效结果 | 项目产出结果 | 20 | 18 | 90.00 |
|  | 项目效益结果 | 24 | 20 | 83.33 |
|  | 公众满意度 | 6 | 5 | 83.33 |
| 合计 |  | 50 | 43 | 86.00 |

1.项目产出结果

（1）预算（成本）控制（满分5分，得分3.5分）

项目成本计划（预算），扶贫项目资金在制订资金安排时，以资金下达文件与配套资金管理办法执行，以文件下达资金明确预算成本数，并以项目实际支付金额作为实际成本数，根据项目支出预算表和项目概预算为标准，扶贫项目2017-2019年计划成本数1302.52万元。在实际发放中有不符合条件“以奖代补”资金24.42万元，未得到有效控制。仍有20.16万元未追回。

未预先提供脱贫、扶贫规划方案，预算控制指标，得3.5分。

（2）产出时效（满分5分，得分5.0分）

2017年建档立卡贫困户469户1279人；2019年底预脱贫469户1279人，占全镇建档立卡贫困人口的100%；已全部实现脱贫指标。

项目产出时效指标，得5.0分。

- 产出质量及数量（满分10分，得分9.5分）

①产出质量

通过分析项目单位提供的相关资料、现场核实和问卷调查，总体上，2017-2019年龙川县廻龙镇精准扶贫资金：及时到位和严格执行省、市、县扶贫项目资金管理的文件要求，项目资金专账管理，专款专用，无截留、无挤占、无挪用、无超标准等违规违纪情况；②对扶贫项目申请、初核、审批、启动、实施、巡查、验收、公示、拨付、资料归档等全程监督，接受群众和社会监督。既确保扶贫项目质量合格，又确保扶贫项目绩效目标的实现。投资入股龙川湾叶农业发展有限公司，提前获得分红款，主要村基础建设项目完成经过验收程序，项目验收合格。帮扶产业，对每户精准扶贫户实行脱贫计划，一套帮扶措施。

未对“以奖代补”扶贫项目提供验收的书面材料，产出质量指标，得4.50分。

②产出数量

2017-2019年计划完成脱贫人数469户1279人 ；实际完成脱贫人数469户1279人达到“八有”脱贫标准。实际完成率=1279÷1279*100%=100.00%。

产出数量指标，得5.0分。

2.项目效益结果指标

（1）经济效益（满分6分，得分5.0分）

经济角度分析，龙川县廻龙镇各村通过投资入股龙川湾叶农业发展有限公司，投资入股分红项目1个，投入资金176.51万元，2019年分红累计14.10万元，直接受益贫困户86户，投资种养项目，农户收入实现不同程度的增加，1279人实现脱贫；两个省定贫困村居民可支配收入均已达到1.10万元以上。扶贫资金取得一定经济效果。

“以奖代补”方式产生的经济收益未提供书面材料，经济效益指标，得5.0分。

- 社会效益（满分6分，得分5.0分）

发展种养业，农民增收；投资入股，按股分红，增加资产收益；以奖代补方式进行奖补带动有劳动能力的贫困户的积极性，农村道路硬底化、路灯安装等基础设施及小型公益项目建设完成，改善当地村民的出行及基本生活条件，为改善村容村貌，促进廻龙镇所辖社区村美丽乡村建设奠定基础；扶贫项目得到群众一致好评，从我们现场调查问卷反馈结果，这是一项为贫困户办好事实事，真正让贫困户得到实惠，深受贫困户欢迎的大举措。

”以奖代补”、基建工程，入股公司，未提供解决贫困户劳动力数据、入股就业人数。社会效益指标，得5.0分。

（3）可持续发展（满分6分，得分5.0分）

①人员机构安排（满分2分，得分2.0分）

精准扶贫项目，是一项需长期投入的建设工程，为更好完成精准扶贫项目，龙川县廻龙镇成立扶贫项目管理机构和配备实际开展工作的项目责任人、项目组成员、项目联系人等项目管理队伍，规范健全、合理。机构分工明确，为落实任务责任到人，制定实施方案，认真开展“精准扶贫”项目工作。

人员机构安排指标。得2.0分。

②政策、制度可持续（满分2分，得分1.5分）

宣传发动调查摸底。结合各村的实际，利用各种宣传手段向村民传达中央有关精准扶贫精准脱贫文件精神，增强贫困户脱贫信心。具体工作：全镇各村委全面进行调查摸底工作，确定项目，统筹安排并落实扶贫资金；

制订精准扶贫项目资金管理制度及资金管理办法，负责项目申请、审批、实施过程检查、验收、公示、资金拨付、资料报送等程序，分工明确。

项目回访调查制度，项目政策分析不够清晰，政策与制度可持续指标。得1.5分。

③管理机制（如管护和资金投入等）可持续（满分2分，得分1.5分）

依据《广东省精准扶贫开发资金筹集使用监管理办法》（粤财农〔2016〕166号）。资金投资方向与资金分配，对管好、用好项目资金做出具体规定。精准识别，精准帮扶、精准脱贫，帮扶规划、帮扶措施，以奖代补，扶持发展种养项目与养殖业，增加家庭收入，跟踪落实购买居民合作医疗和养老保险，定期上门走访了解、解决实际困难等责任落实；

加强监督。做好专项资金的管理与使用，推进项目实施。具体工作：镇、村两级共同推进项目实施；

组织验收，开展评估。对项目的完成进度及竣工验收进行严格的监督管理，成立验收小组对项目的开展、实施监督。具体工作：镇府对全镇项目开展检查验收和绩效评估工作；

总结经验，推动扶贫项目建设工作。具体工作：镇府进行项目总结，总结经验。

项目实行全程监管，经过实施，信息公示，资金支付审批，并按合同要求，扶贫资金支持的项目实行项目管理制度，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。

稳定的、收益好的扶贫项目应持续投入，各类扶贫项目投资收益未提供书面分析，管理机制可持续指标，得1.5分。

（4）生态影响（满分6分，得分5.0分）

全镇各村积极改善农村基础设施建设，改善农业生产条件，优化农业生态环境，种养产业方式，全面综合考虑到市场、环境影响，最大限度保持项目稳定长效，确保经济效益稳定长效，把产业扶贫工作和生态环境保护有机结合，实现良性互动。

村道卫生环境需进一步提高、加强。生态效益指标，得5.0分。

3.满意度指标（满分6分，得分5.0分）

扶贫项目已基本完成设定绩效目标，评价组对资金项目进行实地核查，并发放实名调查问卷10份，被调查问卷人员贫困户村民，调查结果反馈，项目总体满意度偏高，统计满意度为95%；其中对党和政府实施精准扶贫战略意义充分肯定，普遍认为该项目的实施可持续发展。各类精准扶贫专项资金一定程度上提高了廻龙镇贫困户收入，产业资金投入减少了贫困人数，改善贫困户生活、居住条件，亮化工程改进村容村貌，投资或参股经济实体，取得一定的经济效益、社会效益、生态效益。

各类扶贫项目投入服务对象满意度95%，得5.0分。