## 省市重点项目
附件二
龙川县2022年省、市重点项目计划表（草案）
资金单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 预计到2021年底累计完成投资 | 2022年投资计划 |  | 2022年资源要素需求 |  |  |  |  | 项目审批情况 | [5 empty] | （拟）开工时间 | 业主单位 | 责任单位 | 申报 类型
[9 empty] | 项目计划占地规模（亩） |  |  | 占用永久基本农田（亩） | 2022年用林面积（亩） | 立项 |  | 规划选址和用地预审 | 用林手续 | 用地报批 | 环境影响评价
[7 empty] | 2022年计划投资 | 2022年主要建设内容 |  | 其中：新增建设用地（亩） |  |  |  | 立项方式 | 立项文号
其中：2022年新增建设用地（亩）
| 合计：25项 |  |  |  | 1217599.58 | 505708 | 380800
一 | 续建项目：14项 |  |  |  | 956163 | 505708 | 232300
1 | 国道G205线龙川县城段改线工程 | 2017-441622-48-01-801173 | 全长24.1km，按一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道，水泥混凝土路面。 | 2019-2023 | 133870 | 90000 | 25000 | 路基、桥涵、路面施工 | 2449.97 | 2167.45 | 2167.45 | 302.49 | 1353.171 | 审批 | 完成+粤发改交通函〔2017〕3631号 | 完成+选字第440000201700500号、粤国土资（预）函〔2017〕24号 | 完成+林资许准﹝2019﹞302号 | 未完成+县自然资源局；2021.12 | 完成+龙环 〔2017〕27号 | 2019年9月 | 龙川县公路局 | 龙川县公路局 | 省重点项目
2 | 省道S238线四都至贝岭段二级公路改建工程 | 2017-441622-48-01-801829 | 项目全长55.92km，采用二级公路标准，设计速度40km/h，路基宽8.5m，路面宽7.0m，双车道。 | 2020-2023 | 44396 | 25000 | 15000 | 路基、路面、桥涵工程 | 2512.1025 | 2512.1025 |  | 169.3125 | 2026.0125 | 审批 | 河发改交能（2016）197号 | 河国土资函（2017）304号 县选字第44160020160001号 | 未完成+林业局+2021.12 | 未完成+自然资源局+2021.12 | 龙环[2020]13号 | 2020年11月 | 龙川县地方公路管理站 | 龙川县交通运输局 | 省重点项目
3 | 龙川高铁新城综合交通枢纽及配套工程 | 2020-441622-53-01-025014 | 总用地面积13.4万平方米，总建筑面积5.8万平方米，主要建设龙川西站综合客运枢纽、站前东、西广场以及横二路北侧配套附属用房等。 | 2020-2022 | 64647 | 34647 | 30000 | 西广场及附属用房建设 | 202 | 202 | 0 | 39 | 0 | 审批 | 完成+龙发改[2020]390号 | 未完成+县自然资源局+2021.12 | 未完成+县林业局+2021.12 | 未完成+县自然资源局+2021.12 | 完成+龙环[2020]38号 | 2020年10月 | 龙川县交通建设投资有限公司 | 龙川县交通运输局 | 省重点项目
4 | 科逸家居设备（龙川）有限公司整体浴室生产基地 | 2019-441622-30-03-003352 | 占地面积178.5亩，主要建设厂房、仓库、宿舍、办公楼、综合楼及附属工程等，年设计整体浴室产能10万套。 | 2019-2023 | 100000 | 70000 | 25000 | 土建施工、设备购置 | 178.5 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 备案 | 2019-441622-30-03-003352 | 不需办理 | 不需办理 | 完成+粤国土资（建）字〔2014〕1272号、粤国土资（建）字〔2016〕198号、粤府土审（01）字〔2019〕24号、粤府土审（01）字〔2019〕32号 | 龙环〔2020〕12号 | 2019年11月 | 科逸家居设备（龙川）有限公司 | 龙川县工业园管委会 | 省重点项目
5 | 龙川县人民医院新院 | 2018-441622-83-01-813134 | 总规划用地面积25.3万平方米，总建筑面积19.5万平方米,主要建设综合大楼、医技大楼、住院大楼、感染病房楼、后勤保障楼、宿舍公寓、行政管理楼及配套附属工程。 | 2019-2023 | 100000 | 75000 | 20000 | 室内外装修、设备购置安装 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 审批 | 龙发改﹝2018﹞187号 | 完成+龙国土资（规保）字﹝2018﹞21号 | 完成+粤地林许准[2018]539号；粤地林许准[2018]1057号；粤地林许准[2019]1024号 | 完成+龙川县﹝2019﹞建用字第025号 | 完成+龙环﹝2019﹞36号 | 2019年7月 | 龙川县人民医院 | 龙川县卫健局 | 省重点项目
6 | 广东（龙川）环霍山生态旅游度假区（首期） | 2017-441622-78-03-011914 | 首期（南北门服务区）控规占用面积约2300亩，规划建设游客服务中心、生态休闲、旅游酒店、会议中心、演艺中心、配套商业街、霍仙路、旅游公路、内环路及配套教育基础设施等。 | 2015-2025 | 150000 | 75000 | 25000 | 建设旅游酒店、商业街及写生基地等 | 2639.5 | 800 | 60 | 6.7 | 0 | 备案 | 2017-441622-78-03-011914 | 完成+龙国土资（规保）字〔2016〕29号 | 完成+粤林地许准﹝2018﹞892号、粤林地许准﹝2018﹞893号、粤林地许准﹝2018﹞1023号 | 2018-2019年已落实227.7亩用地指标（粤府土审（01）[2018]221号、粤府土审（01）[2019]29号、粤府土审（01）[2019]31号） | 完成+龙府复〔2018〕25号 | 2015年9月 | 广东霍仙峰旅游景区股份有限公司 | 龙川县文广旅体局 | 省重点项目
7 | 国道G236线龙川县丰稔至县城段改建工程 | 2018-441622-48-01-804663 | 北起于龙川县丰稔镇莲东，终点位于马喉莲与G205国道相接，路线全长13.2公里。 | 2021-2023 | 27618 | 2000 | 15000 | 路基、桥涵 | 306.564 | 306.564 | 306.564 | 27.327 | 258 | 审批 | 粤发改交通函〔2019〕1548号 | 粤国土资（河源市）预函[2018]1号 | 林资许准[2020]720号 | 未完成+龙川县自然资源局+2021.12 | 龙环[2018]28号 | 2021-09-01 | 龙川县公路局 | 龙川县公路局 | 市重点项目
8 | 河惠莞高速公路麻布岗互通出口至兴宁市罗浮连接线公路工程（龙川段） | 2104-441622-04-01-675515 | 项目起点位于河惠莞高速公路麻布岗互通出口处，终点止于赤化村哪扒寨处，全长4.94Km，按二级公路标准建设，采用设计速度60km/h，路基宽度8.5m，行车道宽7.0m。 | 2021-2023 | 9873 | 2000 | 6000 | 完成路基4.94公里，桥涵50%。 | 250.75 | 250.75 | 250.75 | 1.254 | 197.42 | 审批 | 龙发改[2017]237号、龙发改[2021]130号 | 龙国土资（规保）字（2017）32号 县选字第4416222018CZ001号 | 未完成+龙川县林业局+2021年12月 | 未完成+龙川县自然资源局+2021年12月 | 河环建[2020]2号 | 2021-10-01 | 龙川县地方公路管理站 | 龙川县交通运输局 | 市重点项目
9 | 省道S238线河惠莞高速公路黄鹤出口至紫市段二级公路工程 | 2018-441622-48-01-839582 | 项目起于黄布镇欧江村，终点止于紫市镇新北村，与县道 X151线相交，全长 8.65Km，拟按二级公路标准建设，路面宽7米，路基宽8.5米。 | 2021-2022 | 7197 | 1897 | 5300 | 完成项目主体工程建设 | 335.32 | 335.32 | 335.32 |  |  | 审批 | 河发改审批[2019]163号 | 河自然资函[2019]17号 | 未完成+龙川县林业局+2021年12月 | 未完成+龙川县自然资源局+2021年12月 | 龙环技[2019]29号 | 2021-07-01 | 龙川县地方公路管理站 | 龙川县交通运输局 | 市重点项目
10 | 龙川县幸福新城基础设施及配套工程建设项目 | 2020-441622-48-01-053188 | 主要建设幸福新城共18条主次干道及支路，包括道路、交通、桥涵、给排水、电气、绿化景观等工程。 | 2021-2025 | 173998 | 34000 | 20000 | 建设幸福大道及幸福路、涉铁道路 | 1180 | 1180 | 465.15 | 110.15 | 138 | 审批 | 龙发改[2020]156号 | 完成+无文号 | 未完成+龙川县林业局+2021.12 | 未完成+龙川县自然资源局+2021.12 | 未完成+龙川县环保局+2021.12 | 2021-01-01 | 龙川县城市管理和综合执法局 | 龙川县城市管理和综合执法局 | 市重点项目
11 | 广东名格光电科技有限公司偏光片及功能薄膜生产项目 | 2017-441622-39-03-001174 | 用地总面积54亩，建设3栋厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼（含食堂）、1个仓库及其他配套设施及绿化，年产偏光片200万平方米。 | 2018-2022 | 100000 | 78000 | 22000 | 全面完成工程建设，竣工投产 | 54 | 54 | 0 | 0 |  | 备案 | 2017-441622-39-03-001174 | 龙府复[2016]144号、粤国土资（建）字﹝2010﹞499号 | 不涉及 | 未完成+龙川县自然资源局+2021.12 | 龙环[2016]162号 | 2018-03-01 | 广东名格光电科技有限公司 | 龙川县工业园管委会 | 市重点项目
12 | 龙川县晶索工业润滑油生产项目 | 2107-441622-04-01-571186 | 占地面积1.5万平方米，新建厂房2栋、综合楼1栋、仓库1栋，年产工业润滑油25000桶。 | 2021-2022 | 15000 | 5000 | 10000 | 土建施工 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 备案 | 2107-441622-04-01-571186 | 无需办理 | 不涉及 | 粤（2021）龙川县不动产权第0019015号 | 未完成+龙川县环保局+2021.12 | 2021-09-01 | 广东晶索新材料科技有限公司 | 龙川县工业园管委会 | 市重点项目
13 | 龙川县第三人民医院住院综合楼 | 2019-441622-47-01-051321 | 占地面积6042平方米，建筑面积24042平方米，新建1栋住院综合楼及设备购置。 | 2021-2023 | 16664 | 10664 | 6000 | 装修工程、设备购置 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 审批 | 龙发改[2019]311号 | 龙自然资（管制）字[2019]1号 | 无需办理 | 龙川县[2020]建字第028号 | 龙环[2021]27号 | 2021-03-01 | 龙川县第三人民医院 | 龙川县卫健局 | 市重点项目
14 | 龙川县广电高清双向网络工程 | 2018-441622-63-01-834815 | 包括数据中心机房系统工程，镇级机房，互动业务支撑系统配置，宽带数据城域网配置，光传输接入系统配置，有线电视光纤到户(FTTH)双向网络建设等。 | 2021-2023 | 12900 | 2500 | 8000 | 完成乡镇广电站前端机房改造，重新更换铺设相关乡镇有线广播电视光缆网络线路。 | [5 empty] | 审批 | 龙发改〔2018〕379号、龙发改〔2021〕74号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 2021-05-01 | 龙川县融媒体中心 | 龙川县文广旅体局 | 市重点项目
二 | 计划新开工项目：11项 |  |  |  | 261436.58 | 0 | 148500
15 | 龙川县新城区供水公司水厂工程（一期）建设项目 | 2020-441622-46-01-042147 | 一期供水规模10万吨/天；新建水厂一座，取水设施一套，铺设水源输水管920米，输水主管19580米，输水主干管16公里，配水管27.2公里。 | 2022-2024 | 26905.58 | 0 | 15000 | 取水泵站土建工程、净水厂土建及部分管网工程 | 51.4725 | 51.4725 | 51.4725 | 0 | 9.8385 | 审批 | 龙发改[2021]13号 | 未完成；县自然资源局；2021.12 | 未完成+县林业局+2022.01 | 未完成+县自然资源局+2022.01 | 未完成+县环保局+2022.01 | 2022年3月 | 龙川县新城区供水公司 | 龙川县水务局 | 省重点项目
16 | 河源宝利光电科技有限公司光电产品项目 | 2111-441622-04-01-807513 | 项目用地23亩，计划建设厂房、办公楼、宿舍及购置生产设备等。主要生产偏光片产品，年产200万平方米偏光片。 | 2022-2023 | 50000 | 0 | 30000 | 计划建设厂房、办公楼、宿舍等工程 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 备案 | 2111-441622-04-01-807513 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成；县自然资源局；2021.12 | 未完成；县环保局；2021.12 | 2022年1月 | 河源宝利光电科技 有限公司 | 龙川县工业园管委会 | 省重点项目
17 | 龙川县两渡河流域综合整治工程 | 2020-441622-77-01-018810 | 新建DN300～DN800污水管、总长约34.34千米，污水连接支管管径DN150～DN200、总长约9.02千米，河道清淤约3.98万立方米，生态浮岛1647平方米，生态种植（挺水、沉水绿植）约3.3万平方米。 | 2022-2024 | 16278 | 0 | 6000 | 完成两渡河两岸截污、河道清淤、沿河现状管道清淤、河道生态种植等 | [5 empty] | 审批 | 龙发改[2020]148号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 2022-01-01 | 龙川县环境技术中心 | 河源市生态环境局龙川分局 | 市重点项目
18 | 龙川县能源生态园 | 2111-441622-04-01-110552 | 总用地面积约78亩，总建筑面积1.7万平方米， 主要建设主厂房、主厂房渣池及汽机间、综合楼、污水处理站、综合水泵房、冷却塔等。年设计生活垃圾总处理规模为900t/d，一期为600t/d，预留二期300t/d，同时项目本期协同处置餐厨垃圾50t/d ，预留50t/d远期扩建空间。 | 2022-2023 | 39332 | 0 | 20000 | 主体工程施工 | 78 | 78 | 73 | 0 | 71 | 审批 | 龙发改（2021）509号 | 已确定选址 | 未完成+龙川县林业局+2022.05 | 未完成+龙川县自然资源局+2022.05 | 未完成+龙川县环保局+2022.04 | 2022-06-01 | 龙川县城市管理和综合执法局 | 龙川县城市管理和综合执法局 | 市重点项目
19 | 龙川县中存钢结构预制构件生产项目（一期） | 2112-441622-04-01-209080 | 项目用地面积63亩，新建厂房、宿舍等，年产钢结构预制构件6万吨。 | 2022-2024 | 40000 | 0 | 20000 | 计划建设厂房、办公楼、宿舍 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 备案 | 2112-441622-04-01-209080 | 无需办理 | 不涉及 | 未完成+龙川县自然资源局+2022.01 | 未完成+龙川县环保局+2022.01 | 2022-03-01 | 江西中存建筑工程有限公司 | 龙川县工业园管委会 | 市重点项目
20 | 龙川县凯昌高端品牌整装预制组件生产项目 | 2112-441622-04-01-467135 | 项目用地35.35亩，计划建设厂房、办公楼、宿舍等配套设施，主要生产商业展示柜等高端家具制品。 | 2022-2023 | 20000 | 0 | 10000 | 计划建设厂房、办公楼、宿舍 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 0 | 0 | 备案 | 2112-441622-04-01-467135 | 未完成+自然资源局+2021.12 | 不涉及 | 未完成+龙川县自然资源局+2022.01 | 未完成+环保局+2022.01 | 2022-03-01 | 河源市凯昌工程建设有限公司 | 龙川县工业园管委会 | 市重点项目
21 | 龙川县精神卫生中心 | 2020-441622-84-01-012566 | 规划用地面积2万平方米，总建筑面积3万平方米；拟新建1栋住院大楼、1栋门诊楼、1栋一层食堂、1栋二层后勤楼。 | 2022-2023 | 16264 | 0 | 10000 | 主体工程施工 | 31.26 | 31.26 | 31.26 | 0 | 24.04 | 审批 | 龙发改〔2020〕116号、龙发改〔2021〕94号 | 龙府复〔2021〕31号、TJ2021-044 | 未完成+龙川县林业局+2022.01 | 未完成+龙川县县自然资源局+2021.12 | 未完成+龙川县环保局+2022.02 | 2022-02-01 | 龙川县慢性病防治院 | 龙川县卫健局 | 市重点项目
22 | 龙川县“三馆”（文化馆、图书馆、博物馆）升级改造项目 | 2020-441622-50-01-097961 | 总改造面积2.8万平方米，主要内容包括“三馆”室内二次装修、“三馆”消防系统、博物馆专项安防监控系统、博物馆陈列布展设计与制作等。 | 2022-2023 | 11110 | 0 | 6000 | 升级改造工程施工 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 审批 | 龙发改〔2020〕412号 | 龙国土资（规保）字〔2010〕31号 | 无需办理 | 龙府复[2010]13号、龙国用（总）字第0003881号 | 龙环〔2010〕128、129、131号 | 2022-01-01 | 龙川县文化广电旅游体育局 | 龙川县文化广电旅游体育局 | 市重点项目
23 | 龙川县佗城镇圩镇村升级改造工程示范区建设项目 | 2109-441622-04-01-755162 | 建设内容包括：一是佗城镇新街、百岁街、中山街、环城路沿线建筑外立面改造；二是北门铭佗、龙川考棚、忆影成儒、勒马驻邑、怀勤拾锦、西门码头等景点改造提升；三是游客服务中心（含广场）、主干道路面沥青铺设等。 | 2022 | 5047 | 0 | 5000 | 全面完成工程建设 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 审批 | 龙发改（2021）402号 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 2022-01-01 | 龙川县佗城镇政府 | 龙川县政府 | 市重点项目
24 | 龙川县黎咀镇省级非物质文化遗产手擎木偶戏产业发展中心 | 2110-441622-04-01-221516 | 总占地面积9050平方米，新建1栋木偶戏剧院、1栋木偶戏传承中心、木偶制作基地、文化长廊、广场等。 | 2022 | 6500 | 0 | 6500 | 土建施工 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 审批 | 龙发改（2021）460号 | 无需办理 | 不涉及 | 未完成+县自然资源局+2021.12 | 无需办理 | 2022-01-01 | 龙川县黎咀镇政府 | 龙川县政府 | 市重点项目
25 | 龙川县龙母镇龙公寨矿泉水开发项目 | 2020-441622-12-03-048001 | 首期规划用地面积80亩，建筑面积3.5万平方，新建矿泉水生产车间、仓库、办公楼；包装品生产厂、原材料仓库、职工宿舍；物流停车场等。 | 2022-2023 | 30000 | 0 | 20000 | 土建施工 | 200 | 200 | 80 | 0 | 50 | 审批 | 2020-441622-12-03-048001 | 完成+无文号 | 未完成+龙川县林业局+2022.03 | 未完成+县自然资源局+2022.03 | 未完成+龙川县环保局+2022.03 | 2022-04-02 | 河源市鑫隆工贸有限公司 | 龙川县政府 | 市重点项目

## 预备项目
附件2
龙川县2022年省市重点前期预备项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 估算总投资 （万元） | 2022年开展的主要前期工作 | 业主单位 | 责任单位 | 申报 类型
| 合计：3项 |  | 214100
一 | 基础设施工程:2项 |  | 164100
1 | 河（源）惠（州）汕（尾）高速公路河源东源义合至紫金好义段 | 河（源）惠（州）汕（尾）高速公路规划线位145公里，设计速度100公里/小时，双向四车道，路基宽26米，投资约232亿元。其中河源市东源义合（接长深高速）至紫金县好义（接河惠莞高速）段长约61.3公里。 | 1022000 | 编制工可，开展规划选址和用地预审、环评等前期工作。 | 河源市交通运输局（暂代业主职责） | 市交通运输局 | 省重点前期预备项目
2 | 国道G355线紫金林田至江东新区胜利段改建工程（河源至紫金快速公路） | 路线全长50.68公里，采用双向四车道一级公路技术标准，兼快速路功能，设计速度80公里/小时。 | 400174 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地用林报批等前期工作。 | 河源市公路事务中心 | 市公路事务中心 | 省重点前期预备项目
3 | 国道G236线东源县蓝口至黄村段改建工程 | 全长19.3公里，按一级公路建设。 | 85100 | 编制工可，开展规划选址和用地预审、用地用林报批、环评等前期工作。 | 东源县公路事务中心 | 东源县政府 | 省重点前期预备项目
1 | 国道G236线龙川县赤光至丰稔段改建工程 | 全长36.7公里，按一级公路建设。 | 131200 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地用林报批、环评等前期工作。 | 龙川县公路局 | 龙川县政府 | 省重点前期预备项目
2 | 国道G238线龙川县龙母至铁场段改建工程 | 全长13.7公里，按二级公路改建。 | 32900 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地用林报批、环评等前期工作。 | 龙川县公路局 | 龙川县政府 | 市重点前期预备项目
6 | 国道G236线紫金县城龙潭至升平段改建工程 | 全长6.4公里，按一级公路建设。 | 29102 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地用林报批、环评等前期工作。 | 紫金县公路事务中心 | 紫金县政府 | 市重点前期预备项目
7 | 省道S230线东源乐村至义合渡口段公路 | 全长2.66公里，按二级公路建设，其中黄田东江大桥长405.4米，桥宽15米。 | 12137 | 开展用地预审、用地用林报批等前期工作。 | 东源县交通运输局 | 东源县政府 | 市重点前期预备项目
8 | 省道S340线古竹东江大桥改建项目 | 改建古竹东江大桥。 | 30000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 江东新区公路事务中心 | 江东新区管委会 | 市重点前期预备项目
9 | 江东新区智能停车设施建设项目 | 开发建设智慧停车平台、数据采集和发布平台、路内收费系统、智能道闸、汽车充电桩等。 | 31528 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 江东新区鑫晟投资有限公司 | 江东新区管委会 | 市重点前期预备项目
10 | 江东新区古竹镇供水引水工程 | 从新丰江水库引水至古竹镇自来水厂，建设加压泵房、铺设管道等。 | 25000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 江东新区水利工程建设管理中心 | 江东新区管委会 | 市重点前期预备项目
11 | 河源岑田抽水蓄能电站 | 规划装机容量1200MW，安装4台单机容量为300MW的水泵水轮电动发电机组。 | 800000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评、节能评审等前期工作。 | 深能（河源）蓄能综合开发有限公司 | 东源县政府 | 省重点前期预备项目
12 | 河源东源天然气4×400MW级热电联产项目 | 占地约700亩，拟建设4×400MW级（9F级改进型）一拖一多轴燃气—蒸汽联合循环热电联产机组。 | 805000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评、节能评审等前期工作。 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 东源县政府 | 省重点前期预备项目
13 | 河源市学府大桥 | 路线全长约2.1千米，其中跨东江大桥（学府大桥）全桥总长约900米；东江东路北延线全长约1.37千米。 | 132400 | 开展用地报批、环评、初步设计及概算批复等前期工作。 | 河源市城市开发投资有限公司 | 市国资委 | 省重点前期预备项目
14 | 河源市灯塔盆地顺天碧道(一期）工程 | 区段河道总长约10.5km，北起滑滩村，南至党演村，建设内容主要包括水安全提升工程、水环境维护工程、水生态保护与修复工程、景观与游憩系统构建工程等。 | 48600 | 开展规划选址和用地预审、用地用林报批、环评、初步设计等前期工作。 | 河源市灯塔盆地乡村发展有限公司 | 市灯塔盆地农高区管委会 | 省重点前期预备项目
15 | 源城区工业园第四期（低碳产业园）项目 | 用地面积约1000亩，建设内容包括土地征收、房屋拆迁、土石方平整、市政管线建设、道路建设及其它配套等工程。 | 74300 | 开展用林、用地报批等前期工作。 | 源城区工业园管委会 | 源城区政府 | 省重点前期预备项目
16 | 源城区工业园第五期扩园 | 用地面积9022.8亩，涉及林业用地4726亩，建设内容包括土地征收、房屋拆迁、土石方平整、市政管线建设、道路建设及其它配套等工程。 | 505000 | 开展用林、用地报批等前期工作。 | 河源市源城区共创投资有限公司 | 源城区政府 | 省重点前期预备项目
17 | 江东新区产业园区（三期）0.73平方公里土地综合整治项目 | 包括0.73平方公里范围内的土地房屋征收和市政道路基础设施建设。 | 56470 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 河源市鋐晟开发投资有限公司 | 江东新区管委会 | 市重点前期预备项目
二 | 产业工程:1项 |  | 50000
18 | 深圳市特区建工科工集团钢结构构件（河源）产业基地 | 占地面积26.7万平方米，新建厂房、宿舍、办公楼，主要生产预制钢结构构件。 | 160000 | 开展备案、环评、节能审查及用地等报批工作。 | 深圳市特区建工科工集团有限公司 | 源城区政府 | 省重点前期预备项目
19 | 源城区中欧益智产业基地 | 总用地面积16万平方米，总建筑面积35.3万平方米，新建13栋厂房、3栋人才公寓、1栋综合楼，主要生产科教用品、文化用品、益智教学教具等。 | 200000 | 开展用地报批、环评等前期工作。 | 源城区理想纸业有限公司 | 源城区政府 | 省重点前期预备项目
20 | 广州昕曦冶金设备科技有限公司（源城区）智能制造产业基地 | 规划用地约5.4万平方米，主要生产冶金专用设备、工业自动控制系统装置、3D扫描及打印设备、金属成形机床制造、钢结构制造、锻件及粉末冶金制品、增材制造及激光制造设备等。 | 80000 | 开展项目立项、用地报批、环评等前期工作。 | 广州昕曦冶金设备科技有限公司 | 源城区政府 | 省重点前期预备项目
3 | 龙川县纽恩泰空气能特种设备扩建项目 | 规划用地100亩，计划新建厂房、办公楼、宿舍及绿化等，主要生产空气能产品，预计年产2万台空气能设备。 | 50000 | 开展立项、用地报批、环评等前期工作。 | 龙川纽恩泰空气能设备有限公司 | 龙川县政府 | 省重点前期预备项目
22 | 东源县名南环保多金属资源再生利用项目（原河源市胜利环境污染处理厂易址扩建） | 总用地面积13.94万平方米，总建筑面积3.94万平方米，年处理35万吨危险废物，年产黑铜9500吨，冰铜8000吨。 | 80000 | 开展重金属排放指标、环评、节能审查及用地等报批工作。 | 广东名南环保科技有限公司 | 东源县政府 | 省重点前期预备项目
23 | 岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源灯塔盆地分中心 | 实验室规划用地总面积约300亩，作为实验室综合科研大楼、专家楼、研究生公寓和相关科研、生活配套设施建设用地以及各研究领域的科研基地用地，具体包括综合科研大楼、公共实验平台、科研和生活配套设施3个功能区。 | 180000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地用林报批、环评等前期工作。 | 岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源灯塔盆地分中心 | 市灯塔盆地农高区管委会 | 省重点前期预备项目
三 | 民生保障工程:0项 |  | 0
24 | 河源市疾病预防控制中心迁址新建项目 | 总用地面积2.2万平方米，总建筑面积3万平方米，主要建设1栋行政中心、1栋生物实验楼、1栋理化实验楼、1栋毒理实验楼、1栋卫生应急指挥中心、1栋危化品仓库楼、1栋疫苗冷链物流中心。 | 50000 | 开展项目环评报批、初步设计等前期工作。 | 河源市疾病预防控制中心 | 市卫生健康局 | 省重点前期预备项目
25 | 河源市精神卫生中心二期工程 | 总用地面积6500平方米，总建筑面积2.9万平方米，主要建设1栋住院楼、1栋门诊楼、1栋培训大楼、1栋感染性疾病专科大楼及附属配套设施。 | 17500 | 开展项目环评报批、初步设计等前期工作。 | 河源市精神卫生中心 | 市卫生健康局 | 省重点前期预备项目
26 | 源城区人民医院二期扩建项目 | 拟在医院后面新征收用地2万平方米，新建1栋15层综合楼，建筑面积3万平方米。 | 50000 | 开展用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 源城区人民医院 | 源城区政府 | 市重点前期预备项目
27 | 源城区东埔第一社区卫生服务中心 | 新建东埔街道第一社区卫生服务中心，占地面积5000平方米，总建筑面积4000平方米。 | 13500 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 源城区东埔第一社区卫生服务中心 | 源城区政府 | 市重点前期预备项目
28 | 紫金县精神卫生中心 | 总占地面积2.7万平方米，建筑面积1.5万平方米，新建门诊楼、住院楼、后勤楼、办公楼及附属配套设施，设置病床229张。 | 9585 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 紫金县卫健局 | 紫金县政府 | 市重点前期预备项目
29 | 河源中学新校区 | 占地面积20.4万平方米，总建筑面积13.8万平方米，新建教学楼、图书馆、宿舍楼、食堂等，办学规模为96个班级，在校生4800人。 | 97800 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 市教育局 | 市教育局 | 省重点前期预备项目
30 | 河源市田家炳中学新校区 | 初步拟迁建选址在市区北片区，占地约11万平方米，建筑面积9.4万平方米，新建教学楼、图书馆、学生宿舍、食堂等，办学规模为66个班，在校生3000人。 | 72000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 市教育局 | 市教育局 | 省重点前期预备项目
31 | 东源县第七小学 | 拟建于县第三小学旁边，占地面积2万平方米，建设校舍7826平方米，办学规模1200人。 | 13000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 东源县教育局 | 东源县政府 | 市重点前期预备项目
32 | 东源县第八小学 | 拟建于霸王花丽江花园旁，占地面积2万平方米，拟设36个班，办学规模约1600人。 | 12000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 东源县教育局 | 东源县政府 | 市重点前期预备项目
33 | 江东新区城东学校迁建项目 | 规划建设初中部36个班、小学部54个班的九年一贯制学校。 | 27000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 江东新区社会事务局 | 江东新区管委会 | 市重点前期预备项目
34 | 江东新区屠宰场 | 规划占地总面积10万平方米，总建筑面积3万平方米，一期建设年屠宰生猪90万头、牛5万头、羊5万头的屠宰场，并配套建设病死动物无害化处理场；二期规划建设禽类待宰间、禽类屠宰间、禽类冷库、肉类制品加工车间等。 | 30000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地用林报批、环评等前期工作。 | 江东新区公用事业有限公司 | 江东新区管委会 | 市重点前期预备项目
35 | 紫金县新体育馆 | 总占地面积5万平方米，总建筑面积2万平方米，设计5000个座位，设固定车位300个。 | 20000 | 开展规划选址和用地预审、立项、用地报批、环评等前期工作。 | 紫金县文化广电旅游体育局 | 紫金县政府 | 市重点前期预备项目
36 | 河源仙洞文旅康养项目 | 规划用地范围4035亩，建设用地1050亩。主要规划建设健康管理中心、中医药颐养康复中心、抗衰医美中心、飞翔主题园、亲子童趣园、高端度假酒店、康养社区、森林疗愈空间，研修中心、生态餐厅、综合服务中心等以及配套附属工程。 | 500000 | 编制项目总体规划，申报项目建设用地指标。 | 河源市绿江南实业发展有限公司 | 市文化广电旅游体育局 | 省重点前期预备项目
37 | 保利勤诚达（河源）响水国际生态旅游度假区首期项目 | 首期占地面积约1600亩，总建筑面积约155万㎡，规划建设生态旅居产品，酒店、配套商业街，迎宾大道、道路等；规划k12高级中学、24班小学、幼儿园等教育功能；整体打造高端水平教育、度假疗养、商业服务、生态休闲、高端社区为一体的示范居住及优质教育功能区。 | 400000 | 完成项目概念方案、项目首期控规、响水公园及葫芦坳公园控规批复。 | 河源市响水投资发展有限公司 | 源城区政府 | 市重点前期预备项目